Załącznik do umowy Nr 1

Harmonogram opracowania

PROJEKT HARMONOGRAMU

PROJEKT STUDIUM UWRUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJCZYCE WRAZ Z OCENĄ ODDZIAŁYWNAIA NA ŚRODOWISKO ORAZ EKOFIZJOGRAFIĄ GMINY MILEJCZYCE

ETAPOWANIE OPRACOWANIA I ROZLICZENIA PZREDMIOTU UMOWY:

ETAP – I

Przygotowanie materiałów wejściowych, opracowanie ekofizjografii, w tym:

- Przekazanie Zamawiającemu projektów: ogłoszenia (w prasie lokalnej) i obwieszczenia (do BIP, na tablicę ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków do studium, (na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko];

- Przekazanie Zamawiającemu projektów zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucji i  organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium [na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym];

- Przekazanie Zamawiającemu projektów wystąpień do wszelkich innych instytucji, przedsiębiorstw i służb o informacje związane z gospodarką przestrzenną Gminy Milejczyce;

- przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego: uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium, uchwały i egz. studium obowiązującego, ewentualnych uchwał w sprawie zmian studium,  obowiązujących planów miejscowych, map, w tym: topograficznych i dostępnych cyfrowych, Programu Rewitalizacji Gminy, Strategii Rozwoju Gminy, Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i innych posiadanych programów i opracowań mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, określenie możliwości finansowania rozwoju infrastruktury technicznej w budżetach gminnych /w skali roku na przestrzeni do max. 30 lat/, określenie celów, planów i zamierzeń inwestycyjnych gminy, w tym wskazanie inwestycji finansowanych ze źródeł wspólnotowych, Programu Ochrony Środowiska, gminnej ewidencji zabytków, informacji o obiektach infrastruktury społecznej (liczba i rozmieszczenie placówek szkolnych i przedszkoli, ośrodków kultury, świetlic, bibliotek, OSP itp.), wykazu sołectw, informacji dotyczących ich granic oraz liczby ludności w poszczególnych sołectwach, jak również wszelkich innych informacji mogących mieć związek z przedmiotem zamówienia.

- skompletowanie materiałów wejściowych i wniosków oraz ich analiza – tabela i mapa;

- inwentaryzacja fotograficzna gminy, w tym: miejscowości, krajobraz, ważne miejsca i obiekty zakończone przekazaniem Zamawiającemu na płytach CD/DVD;

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego Gminy Milejczyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1298); - przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej i na płytach CD/DVD oraz sporządzenie projektu informacji o opracowaniu ekofizjograficznym do zamieszczenia w ogólnodostępnym wykazie danych o środowisku – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.

w terminie do: 4-5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do ok. 30 czerwca – 31 lipca 2019 r.

rozliczenie - 20 % wynagrodzenia brutto

ETAP – II

Opracowanie uwarunkowań w tym:

- sporządzenie części projektu Studium – tj. Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - zgodnie z zakresem określonym w art. 10 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD, z zastrzeżeniem, możliwości korekt i uzupełnień treści w trakcie dalszej procedury;

w terminie do ok 30 września 2018 r.

rozliczenie - 25 % wynagrodzenia brutto

ETAP III

Opracowanie kierunków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzgodnienie projektu studium z Zamawiającym, GKUA oraz przedłożenie Zamawiającemu do uzgadniania i opiniowania w tym:

- sporządzenie projektu Studium tj. Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z częścią tekstową i rysunkową, uzasadnieniem zawierającym objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezą ustaleń projektu studium;

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;

- przedłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do akceptacji Zamawiającego;

- przedłożenie, po akceptacji przez Zamawiającego, projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno – architektonicznej;

- przedłożenie Zamawiającemu, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektów wniosków o zaopiniowanie i uzgodnienia celem wysłania do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania;

w terminie do ok. 31 marca 2020 R.

rozliczenie 25 % wynagrodzenia brutto

ETAP IV

Przedłożenie projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu w tym:

- sporządzenie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień, ich analiza – tabela;

- wprowadzenie [ewentualnych] zmian w projekcie studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień i przygotowanie projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu;

- przedłożenie Zamawiającemu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektem ogłoszenia i obwieszczenia - celem wyłożenia do publicznego wglądu i organizacji w tym czasie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium (na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym) oraz projektu informacji o projekcie Studium i prognozie - do zamieszczenia w ogólnodostępnym wykazie danych o środowisku – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

w terminie do ok. 30 czerwca 2020 r.

rozliczenie - 10 % wynagrodzenia brutto

ETAP V

Wyłożenie do publicznego wglądu oraz przedłożenie ostatecznego projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - celem przedstawienia radzie gminy do uchwalenia w tym:

- sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu studium, ich analiza (tabela);

- przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji propozycji sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu;

- wprowadzenie [ewentualnych] zmian w projekcie studium wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium oraz sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag;

- przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - celem przedstawienia radzie gminy do uchwalenia;

w terminie do 30 listopada 2020 r.

rozliczenie 10 % wynagrodzenia brutto

ETAP VI - po uchwaleniu przez Radę Gminy

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w tym:

- Przygotowanie i przekazanie  Zamawiającemu dokumentacji Studium dla Wojewody (w ciągu 6 dni od uchwalenia Studium PRZEZ Radę Gminy Milejczyce):

- Zamawiający przedstawia wojewodzie uchwałę w sprawie studium wraz z załącznikami, [tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag] oraz dokumentacją studium w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa;

- Sporządzenie podsumowania i uzasadnienia wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko]

- Przekazanie Zamawiającemu projektów: informacji o uchwaleniu studium (do zamieszczenia w prasie, BIP i na tablicy ogłoszeń), pism przekazujących dokument wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem do RDOŚ i PPIS oraz informacji o przyjętym dokumencie do zamieszczenia w ogólnodostępnym wykazie danych o środowisku – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz projektu pisma przekazującego kopię studium staroście powiatu na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym;

- po okresie oceny zgodności uchwały z przepisami prawa tj. po 30 dniach od przekazania do Wojewody Podlaskiego:

- przekazanie Zamawiającemu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejczyce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji papierowej i na płytach CD/DVD;

- Przekazanie Zamawiającemu cyfrowych danych przestrzennych oraz wytworzenie metadanych w formie elektronicznej - zgodnie z założeniami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

w terminie: do trzech miesięcy licząc od dnia uchwalenia przez Radę Gminy Milejczyce

rozliczenie 10 % wynagrodzenia brutto

Razem po sześciu etapach: rozliczenie - 100% wynagrodzenia brutto